TicketIA

Sprint Planning — Sprint 1

Jade Vásquez · Kiara Isuiza · David Navarro  |  Docente guía: Fabián Álvarez Montenegro

Semana 7 – 8  ·  28 de septiembre – 11 de octubre de 2026

# 1. Objetivo del Sprint

Dejar completamente verificadas y probadas las historias de la Épica E1 — Acceso y Administración de Usuarios (HU-01, HU-02, HU-03), la historia HU-21 de la Épica E5 (administración de categorías), que se adelanta porque es prerrequisito de la clasificación con IA (E3) y del dashboard (E4), y la historia HU-04 de la Épica E2 (crear ticket de soporte), que habilita el resto de la gestión de tickets. Todas cuentan ya con una implementación base construida. El foco de este sprint es validar cada historia contra sus criterios de aceptación, escribir pruebas automatizadas y documentar el resultado, de modo que queden formalmente cerradas antes de continuar con la gestión de tickets en el Sprint 2.

# 2. Historias comprometidas

| ID | Historia | Prioridad | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Iniciar sesión según rol (E1) | 1 | 3 (S) |
| HU-02 | Cerrar sesión y proteger el acceso (E1) | 2 | 3 (S) |
| HU-03 | Administrar cuentas y roles (E1) | 3 | 5 (M) |
| HU-21 | Administrar categorías de soporte (E5) | 4 | 5 (M) |
| HU-04 | Crear ticket de soporte (E2) | 5 | 5 (M) |

Capacidad comprometida: 21 puntos de esfuerzo en 2 semanas (promedio de los 4 sprints: 19,75).

Responsables de las historias (según el tablero de Jira): David — HU-01, HU-02 y HU-04 (11 puntos); Kiara — HU-03 y HU-21 (10 puntos). Jade, como Product Owner, prioriza el backlog, revisa que cada historia cumpla sus criterios de aceptación y coordina el seguimiento.

# 3. Desglose de tareas por historia

Nota: el backend y las vistas de estas historias ya están implementados en el repositorio (app.py, database.py, templates). Las tareas de este sprint se centran en verificación, pruebas automatizadas y documentación — no en construir desde cero.

## HU-01 — Iniciar sesión según rol   Responsable de la historia: David

| Tarea | Tipo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificar login con credenciales correctas (redirige según rol) | Verificación | David | Pendiente |
| Verificar rechazo con credenciales incorrectas | Verificación | David | Pendiente |
| Verificar bloqueo de cuenta deshabilitada | Verificación | David | Pendiente |
| Escribir pruebas automatizadas (pytest) del login | Pruebas | David | Pendiente |
| Revisar manejo de sesión y redirección por rol | Backend | Kiara | Pendiente |

## HU-02 — Cerrar sesión y proteger el acceso   Responsable de la historia: David

| Tarea | Tipo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificar que /logout limpia la sesión | Verificación | David | Pendiente |
| Verificar que las rutas protegidas redirigen a login tras cerrar sesión | Verificación | David | Pendiente |
| Escribir prueba automatizada del logout | Pruebas | David | Pendiente |

## HU-03 — Administrar cuentas y roles   Responsable de la historia: Kiara

| Tarea | Tipo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificar creación de usuarios para cada rol | Verificación | Kiara | Pendiente |
| Verificar habilitar/deshabilitar cuentas | Verificación | Kiara | Pendiente |
| Verificar que el administrador no puede autodeshabilitarse | Verificación | Kiara | Pendiente |
| Escribir prueba automatizada del CRUD de usuarios | Pruebas | Kiara | Pendiente |

## HU-21 — Administrar categorías de soporte   Responsable de la historia: Kiara

| Tarea | Tipo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificar creación de categoría con nombre único | Verificación | Kiara | Pendiente |
| Verificar activar/desactivar y que las inactivas no aparezcan en “Nuevo ticket” | Verificación | Kiara | Pendiente |
| Escribir prueba automatizada del CRUD de categorías | Pruebas | Kiara | Pendiente |

## HU-04 — Crear ticket de soporte   Responsable de la historia: David

| Tarea | Tipo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificar creación de ticket (estado Pendiente, asociado al funcionario) | Verificación | David | Pendiente |
| Verificar carga de adjuntos válidos (hasta 10 MB) y rechazo de inválidos | Verificación | David | Pendiente |
| Verificar validación de campos obligatorios | Verificación | David | Pendiente |
| Revisar persistencia del ticket y almacenamiento de adjuntos | Backend | Kiara | Pendiente |
| Escribir prueba automatizada de la creación de tickets | Pruebas | David | Pendiente |

## Tareas transversales del sprint   Se crean como Task, no como subtareas

| Tarea | Tipo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Agregar pytest y pytest-cov a requirements.txt y configurar la carpeta de pruebas | Config | Kiara | Pendiente |
| Coordinar la reunión de seguimiento semanal del sprint | Gestión | Jade | Pendiente |
| Documentar los resultados de la verificación en el checklist de Definición de Terminado | Documentación | Jade | Pendiente |

# 4. Definición de Terminado (Definition of Done)

Una historia de este sprint se considera terminada cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- Los 3 criterios de aceptación de la historia fueron verificados manualmente, sin errores.

- Existen pruebas automatizadas (pytest) para el flujo principal de la historia, y todas pasan.

- La historia y todas sus subtareas están en la columna “Done” del tablero de Jira.

- Cualquier ajuste de código necesario quedó subido al repositorio en GitHub.

- El resultado quedó registrado (evidencia) para el Sprint Review.

# 5. Cierre del sprint

Al finalizar la semana 8 el equipo realiza el Sprint Review comparando cada historia contra sus criterios de aceptación, y la Retrospectiva para registrar aprendizajes antes de iniciar el Sprint 2 (E2a — Gestión de Tickets).