TicketIA — Matriz de riesgos del Sprint 1

Riesgos identificados en el Sprint 1, su evaluación y su mitigación

Jade Vásquez · Kiara Isuiza · David Navarro  |  Docente guía: Fabián Álvarez Montenegro

# 1. Cómo se evalúa

Cada riesgo se califica por su probabilidad y su impacto, de 1 a 3. El nivel es el producto de ambos: de 1 a 2 es bajo, de 3 a 4 es medio y de 6 a 9 es alto. Cada riesgo tiene un código (R de “riesgo” y un número) para ubicarlo en la matriz.

| Nivel | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baja: es poco probable que ocurra. | Bajo: no afecta los objetivos del avance. |
| 2 | Media: puede ocurrir. | Medio: retrasa o encarece parte del trabajo. |
| 3 | Alta: ya ocurrió o es muy probable. | Alto: pone en riesgo un objetivo o una entrega. |

# 2. Matriz de riesgos (probabilidad × impacto)

| Impacto \ Probabilidad | Baja (1) | Media (2) | Alta (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto (3) | R2 R3 R4 R10 | R1 R5 R11 |  |
| Medio (2) | R9 R12 | R6 R7 R8 |  |
| Bajo (1) |  |  |  |

Verde: nivel bajo · Amarillo: nivel medio · Rojo: nivel alto.

# 3. Registro de riesgos

| N.º | Riesgo | Descripción | P | I | Nivel | Mitigación | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | La precisión de la clasificación con IA queda bajo la meta de 80 % | La clasificación automática usa reglas y palabras clave, y su precisión aún no se mide. | 2 | 3 | Alto (6) | Armar un conjunto de validación de tickets, medir la precisión, ajustar las reglas y las palabras clave, y permitir la corrección manual (HU-14). | Kiara | Abierto: se mide en los próximos sprints |
| R2 | El sistema responde lento con muchos usuarios simultáneos | Las pruebas de carga midieron una capacidad de 60 usuarios con 1 núcleo; con 200 el sistema se vuelve lento, pero no falla. | 1 | 3 | Medio (3) | Paginar los listados, usar un grupo de conexiones a la base de datos, aumentar procesos y núcleos del servidor y repetir las pruebas de carga. | Kiara y David | Mitigado en parte: capacidad medida; falta optimizar |
| R3 | Vulnerabilidades de seguridad (acceso no autorizado, inyecciones, sesiones, archivos adjuntos) | El inicio de sesión, las cuentas y la subida de archivos del Sprint 1 son los puntos más expuestos. Se probaron con 70 pruebas automatizadas y un escáner. | 1 | 3 | Medio (3) | Mantener las pruebas de seguridad en cada cambio, repetir el escaneo antes de la entrega y revisar el control de acceso de cada ruta nueva. | Kiara | Mitigado: pruebas hechas; repetir antes de la entrega |
| R4 | Mal manejo de los datos personales de los usuarios | El sistema guarda nombres, correos y contraseñas de funcionarios municipales. | 1 | 3 | Medio (3) | Guardar las contraseñas con hash, limitar el acceso por rol, no mostrar datos de otros usuarios y no registrar datos sensibles en los comentarios ni en el historial. | Kiara y Jade | Abierto: revisar antes de la entrega final |
| R5 | Retraso en el cronograma (el desarrollo termina el 22 de noviembre) | El tiempo disponible es corto y quedan 16 historias por completar. | 2 | 3 | Alto (6) | Repartir los sprints por esfuerzo, usar las semanas 15 y 16 como holgura, dar seguimiento semanal y priorizar las historias del MVP. | Jade | En curso: seguimiento semanal |
| R6 | Defectos que se detectan al final del sprint | Las pruebas del Sprint 1 revelaron 6 defectos, que se corrigieron. | 2 | 2 | Medio (4) | Escribir las pruebas junto con cada historia y ejecutar toda la suite antes de cerrar el sprint. | David | En curso: probar junto con cada historia |
| R7 | Criterios de aceptación ambiguos o cambios de alcance | Algunos criterios no definen todas las reglas (por ejemplo, qué cambios de estado están permitidos). | 2 | 2 | Medio (4) | Definir y validar las reglas con el Product Owner antes de desarrollar y de escribir las pruebas. | Jade | En curso: validar con el Product Owner |
| R8 | Fallas al integrar la interfaz, el servidor y la base de datos | Cada historia toca las tres partes, y un cambio en una puede romper otra. | 2 | 2 | Medio (4) | Probar con la aplicación y una base PostgreSQL real, ejecutar toda la suite antes de subir cambios y revisar los cambios entre integrantes. | David y Kiara | Mitigado: pruebas con PostgreSQL real |
| R9 | El despliegue con Docker falla | El despliegue completo con docker compose up --build se validó: se construyó la imagen, la base de datos quedó saludable, la aplicación respondió y se pudo iniciar sesión. | 1 | 2 | Bajo (2) | Repetir la validación cuando haya cambios grandes y mantener la ejecución local como plan alternativo. | David y Kiara | Mitigado: despliegue validado con evidencia |
| R10 | Pérdida de código o de documentos | El trabajo se guarda en varios computadores y carpetas. | 1 | 3 | Medio (3) | Usar el repositorio compartido, hacer commits frecuentes y mantener copias de respaldo. | Todos | En curso: repositorio compartido |
| R11 | Publicar el sistema sin HTTPS o con la clave secreta de desarrollo | La cookie de sesión solo se marca como segura con HTTPS y la clave de desarrollo es pública en el código. | 2 | 3 | Alto (6) | Usar HTTPS, definir una SECRET_KEY propia y SESSION_COOKIE_SECURE=1 al publicar; el sistema avisa al iniciar si usa la clave por defecto. | Kiara y David | Abierto: depende del despliegue |
| R12 | Datos duplicados o inconsistentes en la base de datos | Valores como el rol, el estado, la prioridad y la dirección podían repetirse con distinta escritura. | 1 | 2 | Bajo (2) | Mantener los catálogos con claves foráneas y las pruebas de normalización, y aplicar la migración en las bases locales. | Kiara | Mitigado: base normalizada |