|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No del todo. La fase de definición del proyecto se completó, pero varios entregables tuvieron que corregirse después de la retroalimentación del docente: nombrar la metodología como Scrumban, formalizar los roles, reemplazar los indicadores de calidad descriptivos por KPIs medibles y agregar métricas a los objetivos. Con el Product Backlog pasó algo parecido: lo habíamos armado con prioridades Alta/Media/Baja y estimación solo en tallas, y tuvimos que rehacerlo con una prioridad estricta del 1 al 21 y una estimación numérica de esfuerzo (79 puntos en total). Por eso la planificación de sprints se concretó más tarde de lo que mostraba la Carta Gantt original. Lo que facilitó el avance: la retroalimentación clara del docente; que ya existe una base de código para varias historias del Sprint 1, por lo que el sprint se enfoca en verificar y probar; y los roles definidos. Lo que lo dificultó: los reajustes de documentos tras la retroalimentación.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Replanificando. Dividimos el trabajo según el esfuerzo estimado: los 79 puntos del backlog quedaron repartidos en 4 sprints de entre 19 y 21 puntos, que terminan el 22 de noviembre y dejan las semanas 15 y 16 como holgura, ya que no alcanzaríamos a trabajar hasta fin de noviembre. También ordenamos el backlog respetando las dependencias entre historias. Aplicando la retroalimentación. Corregimos el informe de la fase anterior (Scrumban, roles con responsabilidades, KPIs medibles y objetivos con métrica) y el Product Backlog (prioridad 1–21 y estimación numérica). Ordenando las herramientas. Pasamos a Jira para gestionar el backlog, los sprints y los puntos de historia, y cargamos las 5 épicas y las 21 historias con sus criterios de aceptación. Lo que planeamos hacer: realizar la reunión de Sprint Planning con su acta, cargar las subtareas con responsables, hacer seguimiento semanal y cerrar el Sprint 1 con la revisión (contra los criterios de aceptación) y la retrospectiva antes de planificar el Sprint 2. También vamos a consultar al docente qué se evaluará en la próxima instancia.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo que destaco: como Product Owner, definí y ordené el Product Backlog completo (5 épicas y 21 historias de usuario con criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces, dependencias, prioridad del 1 al 21 y estimación numérica). Además armé el roadmap por fases (Inicio, Planificación y Ejecución), redistribuí los sprints según el esfuerzo y puse en marcha el Sprint 1 en Jira. También destaco que incorporé la retroalimentación del docente en los documentos. Lo que podría mejorar: planificar antes de ejecutar. El sprint comenzó antes de que tuviéramos cargadas las subtareas y realizada la reunión formal de Sprint Planning con su acta.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes: Ninguna por ahora.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora, la distribución del Sprint 1 nos parece adecuada: David está a cargo de HU-01, HU-02 y HU-04 y Kiara de HU-03 y HU-21. Yo como Product Owner, priorizo el backlog, valido en la revisión que cada historia cumpla sus criterios de aceptación y coordino el seguimiento. Nuevas actividades por asignar: las subtareas de cada historia en Jira; las tareas transversales a cargo de Kiara; coordinar el seguimiento semanal y documentar los resultados de la verificación, a cargo mía); y las ceremonias del sprint acta de planificación, seguimiento semanal, Sprint Review y retrospectiva, que serían coordinadas por Kiara como Scrum Master.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: los roles son claros y complementarios (Product Owner, Scrum Master con backend, y QA con frontend) y se definieron con las responsabilidades que pidió el docente. Hemos ido incorporando la retroalimentación y ajustando la planificación (Scrumban, reducción a 4 sprints, cambio a Jira), y la incorporación de David se integró al plan, a los roles y a los documentos. Aspectos por mejorar: formalizar las reuniones (Sprint Planning con acta y seguimiento semanal) para que las decisiones y la distribución de tareas queden registradas; mantener sincronizados los documentos y la herramienta de gestión; y asegurar que todos los integrantes tengan acceso a Jira y sus tareas asignadas desde el inicio de cada sprint.